## Leer primero
Tema | Detalle
Proyecto | String, desarrollado con asistencia de IA. Español neutro y ejemplos para aprender QA.
Fecha y base | 2026-09-11 · 4aee85c + cambios locales
Casos manuales | Casos manuales preparados con asistencia de IA. No se han ejecutado formalmente en esta revisión.
Cómo usar | Completar resultado observado, estado, entorno y evidencia después de ejecutar. No confundir cobertura automática con aprobación manual.
Regeneración | python scripts/generate-qa-current.py. Sobrescribe estas plantillas; guarda tus ejecuciones con otro nombre.
Historial | Los Excel Traste y las evidencias anteriores se conservan como entregables históricos.
Evidencia actual | docs/qa/RESULTADOS.md y docs/qa/evidencia/revision-2026-09-11/

## Ejecuciones automáticas
Comando | Resultado | Evidencia | Entorno / alcance
npm test | 66/66 aprobadas | node-tests.txt | Pruebas automatizadas; no aprobación manual
node scripts/check-interface-browser.cjs | Aprobado | interface-chrome.json | Chrome/152.0.7977.84
node scripts/check-interface-browser.cjs --edge | Aprobado | interface-edge.json | Edg/152.0.4191.66
node scripts/check-view-features-browser.cjs | Aprobado | view-chrome.json | Ver informe
node scripts/check-player-browser.cjs --rhythms --no-artifacts | Aprobado | audio-chrome.json | Ver informe

## Bugs revisión actual
ID | Título | Origen | Severidad | Prioridad | Pasos | Esperado | Observado | Corrección | Caso | Regresión | Estado | Evidencia
BUG-009 | Respaldo exportado mayor a 2 MB no se puede importar | Revisión de código y regresión automatizada; no es un reporte manual del usuario. | Alta | Alta | Exportar biblioteca grande e intentar importarla en otra sesión. | Restaurar un respaldo válido que la app haya exportado. | La interfaz rechazaba archivos mayores de 2 MB, aunque guardar/exportar no imponían ese límite. | Límite común de 20 MB en lectura, escritura, exportación e importación; exportación compacta. | MAN-33 | tests/song-library.test.cjs; check-interface-browser.cjs | Corregido y verificado automáticamente; revalidación manual pendiente | docs/qa/evidencia/revision-2026-09-11/ejecucion.json
BUG-010 | El foco salta a otro acorde al ordenar una sección con teclado | Revisión de código y regresión automatizada; no es un reporte manual del usuario. | Media | Alta | Seleccionar una sección con índices no contiguos; mover acorde con Alt + flecha. | El foco permanece en el acorde que se movió. | El selector de foco usaba el índice destino global, que corresponde a otra tarjeta cuando cambia solo el orden interno. | Conservar la identidad del acorde y buscar su índice después de mover. | MAN-31 | check-interface-browser.cjs | Corregido y verificado automáticamente; revalidación manual pendiente | docs/qa/evidencia/revision-2026-09-11/ejecucion.json
BUG-011 | Icono de pausa para una acción que detiene y reinicia | Revisión de código y regresión automatizada; no es un reporte manual del usuario. | Baja | Media | Iniciar acompañamiento o MIDI; pulsar icono de pausa; volver a reproducir. | El icono representa detener si la próxima reproducción comienza desde cero. | Se dibujaban dos barras de pausa aunque la etiqueta y el motor indicaban Detener. | Cuadrado de detener en MIDI y progresión; YouTube conserva pausa real. | MAN-22 | check-interface-browser.cjs; revisión de los motores | Corregido y verificado automáticamente; revalidación manual pendiente | docs/qa/evidencia/revision-2026-09-11/ejecucion.json
BUG-012 | Pulsar la fuente activa detiene la reproducción | Revisión de código y regresión automatizada; no es un reporte manual del usuario. | Media | Media | Reproducir Progresión; volver a pulsar Progresión en el selector. | Mantener la reproducción al elegir la misma fuente. | Cada clic emitía traste:load-song incluso sin cambiar de fuente. | Emitir detención solamente al cambiar de fuente. | MAN-21 | check-interface-browser.cjs | Corregido y verificado automáticamente; revalidación manual pendiente | docs/qa/evidencia/revision-2026-09-11/ejecucion.json
BUG-013 | Panel reabierto con controles inactivos y foco perdido | Revisión de código y regresión automatizada; no es un reporte manual del usuario. | Media | Alta | Cerrar Crear sección con foco en Nombre; reabrir mediante cambio de open; repetir con movimiento reducido. | Devolver foco al encabezado y reactivar el contenido al abrir. | Se aplicaba inert antes de recuperar el foco; cambios programáticos de open no restauraban inert. Una animación cancelada podía quedar registrada. | Recuperar foco antes de inert, limpiar animación cancelada y sincronizar inert en toggle. | MAN-24 | check-interface-browser.cjs | Corregido y verificado automáticamente; revalidación manual pendiente | docs/qa/evidencia/revision-2026-09-11/ejecucion.json
BUG-014 | Secciones importadas aceptan la misma tarjeta repetida por índice | Revisión de código y regresión automatizada; no es un reporte manual del usuario. | Media | Media | Importar una sección con indices [0,0]. | Rechazar referencias duplicadas; usar repeat para repeticiones. | El validador aceptaba índices repetidos; las operaciones de edición por identidad no distinguen esas apariciones. | Validar índices únicos dentro de cada sección. | MAN-34 | tests/sections.test.cjs | Corregido y verificado automáticamente; revalidación manual pendiente | docs/qa/evidencia/revision-2026-09-11/ejecucion.json

## Historial
Registro | Ubicación
BUG-001 a BUG-008 | docs/qa/BUGS.md: se conserva el estado histórico y la aceptación manual pendiente de sonido.